## Plano_Capacitacao_2026
Código | Ação | Processo SEI | ID EmeronWeb | Setor | Categoria | Responsável | Status | Prioridade | Prazo | Carga Horária (h) | Orçamento Previsto | Orçamento Executado | Alunos Beneficiados | Progresso (%)
EMERON-2026-001 | Pós-Graduação em Direito Digital, Proteção de Dados e Inteligência Artificial | 000012000.000048/2026-10 | EW-2026-8100 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Mariana Alves | Em andamento | Alta | 2026-02-15 04:00 | 360 | 185000 | 142000 | 52 | 76.76%
EMERON-2026-002 | Oficina Prática de Redação de Sentenças Cíveis e Decisões Judiciais | 000012039.000048/2026-27 | EW-2026-8119 | Coordenação Pedagógica | Formação | Carlos Lima | Concluída | Alta | 2026-01-20 04:00 | 40 | 32000 | 32000 | 30 | 100%
EMERON-2026-003 | Programa de Formação Continuada de Magistrados e Servidores | 000012078.000048/2026-44 | EW-2026-8138 | Secretaria Escolar | Formação | Ana Souza | Em andamento | Média | 2026-03-10 04:00 | 60 | 45000 | 28000 | 140 | 62.22%
EMERON-2026-004 | Seminário Estadual de Direito Público, Cidadania e Amazônia | 000012117.000048/2026-61 | EW-2026-8157 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Rafael Nunes | Planejada | Alta | 2026-07-18 04:00 | 30 | 95000 | 0 | 220 | 0%
EMERON-2026-005 | Digitalização, Governança e Preservação da Memória Institucional | 000012156.000048/2026-78 | EW-2026-8176 | Tecnologia da Informação | Tecnologia | Beatriz Rocha | Concluída | Média | 2026-02-28 04:00 | 40 | 28000 | 27500 | 45 | 98.21%
EMERON-2026-006 | Reforma, Modernização e Acessibilidade das Salas de Aula e Auditórios | 000012195.000048/2026-95 | EW-2026-8195 | Infraestrutura | Infraestrutura | João Pereira | Em andamento | Alta | 2026-04-15 04:00 | 20 | 120000 | 98000 | 350 | 81.67%
EMERON-2026-007 | Curso de Especialização em Gestão Judiciária e Políticas Públicas | 000012234.000048/2026-22 | EW-2026-8214 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Mariana Alves | Em andamento | Alta | 2026-05-05 04:00 | 180 | 150000 | 45000 | 60 | 30%
EMERON-2026-008 | Implementação Avançada do Ambiente Virtual de Aprendizagem Moodle 4.4 | 000012273.000048/2026-39 | EW-2026-8233 | Tecnologia da Informação | Tecnologia | Beatriz Rocha | Concluída | Média | 2026-01-30 04:00 | 60 | 35000 | 34200 | 180 | 97.71%
EMERON-2026-009 | Aquisição de Equipamentos de Videoconferência e Estúdio de Gravação | 000012312.000048/2026-56 | EW-2026-8252 | Infraestrutura | Infraestrutura | João Pereira | Concluída | Alta | 2026-02-10 04:00 | 20 | 85000 | 85000 | 400 | 100%
EMERON-2026-010 | Oficina de Precedentes Qualificados e Jurisprudência Vinculante | 000012351.000048/2026-73 | EW-2026-8271 | Coordenação Pedagógica | Formação | Carlos Lima | Concluída | Alta | 2026-03-25 04:00 | 40 | 25000 | 25000 | 40 | 100%
EMERON-2026-011 | Programa de Apoio Psicossocial, Gestão do Estresse e Saúde no Judiciário | 000012390.000048/2026-90 | EW-2026-8290 | Assistência ao Estudante | Assistência | Ana Souza | Concluída | Baixa | 2026-02-22 04:00 | 30 | 18000 | 17500 | 90 | 97.22%
EMERON-2026-012 | Recuperação, Restauração e Expansão do Acervo Digital da Biblioteca | 000012429.000048/2026-17 | EW-2026-8309 | Secretaria Escolar | Administrativo | Rafael Nunes | Em andamento | Baixa | 2026-04-20 04:00 | 20 | 15000 | 12000 | 120 | 80%
EMERON-2026-013 | Expansão da Infraestrutura de Rede, Servidores e Wi-Fi das Salas de Aula | 000012468.000048/2026-34 | EW-2026-8328 | Tecnologia da Informação | Infraestrutura | Beatriz Rocha | Concluída | Alta | 2026-03-15 04:00 | 30 | 65000 | 62000 | 250 | 95.38%
EMERON-2026-014 | Feira de Boas Práticas, Inovação e Inteligência Artificial na Justiça | 000012507.000048/2026-51 | EW-2026-8347 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Rafael Nunes | Planejada | Média | 2026-08-12 04:00 | 24 | 40000 | 0 | 300 | 0%
EMERON-2026-015 | Treinamento em Segurança da Informação, LGPD e Privacidade no TJRO | 000012546.000048/2026-68 | EW-2026-8366 | Tecnologia da Informação | Tecnologia | Beatriz Rocha | Concluída | Alta | 2026-01-25 04:00 | 30 | 22000 | 21800 | 210 | 99.09%
EMERON-2026-016 | Formação Continuada em Direito Penal Econômico e Lavagem de Capitais | 000012585.000048/2026-85 | EW-2026-8385 | Coordenação Pedagógica | Formação | Carlos Lima | Planejada | Alta | 2026-08-20 04:00 | 45 | 68000 | 0 | 35 | 0%
EMERON-2026-017 | Curso de Mediação e Conciliação Judicial e Comunitária (NUPEMEC) | 000012624.000048/2026-12 | EW-2026-8404 | Assistência ao Estudante | Formação | Ana Souza | Em andamento | Média | 2026-04-28 04:00 | 80 | 45000 | 32000 | 48 | 71.11%
EMERON-2026-018 | Direitos Humanos, Jurisdição Indígena e Questões Fundiárias na Amazônia | 000012663.000048/2026-29 | EW-2026-8423 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Mariana Alves | Em andamento | Alta | 2026-09-15 04:00 | 40 | 74000 | 15000 | 42 | 20.27%
EMERON-2026-019 | Capacitação em Gestão Cartorária, Métricas de Produtividade e E-Proc | 000012702.000048/2026-46 | EW-2026-8442 | Secretaria Escolar | Administrativo | Rafael Nunes | Concluída | Média | 2026-02-18 04:00 | 60 | 28000 | 28000 | 115 | 100%
EMERON-2026-020 | Curso de Direito Notarial, Registral e Regularização Fundiária Urbana | 000012741.000048/2026-63 | EW-2026-8461 | Coordenação Pedagógica | Formação | Carlos Lima | Planejada | Média | 2026-10-10 04:00 | 40 | 35000 | 0 | 65 | 0%
EMERON-2026-021 | Oficina de Linguagem Simples e Visual Law na Prática Judiciária | 000012780.000048/2026-80 | EW-2026-8480 | Coordenação Pedagógica | Formação | Mariana Alves | Concluída | Baixa | 2026-03-05 04:00 | 20 | 15000 | 14500 | 95 | 96.67%
EMERON-2026-022 | Seminário Nacional sobre Infância, Juventude e Adoção | 000012819.000048/2026-97 | EW-2026-8499 | Assistência ao Estudante | Ensino | Ana Souza | Planejada | Alta | 2026-10-25 04:00 | 24 | 55000 | 0 | 160 | 0%
EMERON-2026-023 | Capacitação em Auditoria Interna, Compliance e Gestão de Riscos | 000012858.000048/2026-24 | EW-2026-8518 | Gestão Financeira | Administrativo | João Pereira | Concluída | Média | 2026-02-12 04:00 | 40 | 30000 | 29000 | 50 | 96.67%
EMERON-2026-024 | Curso de Julgamento com Perspectiva de Gênero (Resolução CNJ 492) | 000012897.000048/2026-41 | EW-2026-8537 | Coordenação Pedagógica | Formação | Mariana Alves | Concluída | Alta | 2026-03-18 04:00 | 40 | 42000 | 41000 | 80 | 97.62%
EMERON-2026-025 | Formação de Formadores e Tutores EAD para a Escola Judicial | 000012936.000048/2026-58 | EW-2026-8556 | Secretaria Escolar | Formação | Rafael Nunes | Atrasada | Alta | 2026-05-20 04:00 | 60 | 38000 | 12000 | 40 | 31.58%
EMERON-2026-026 | Congresso de Direito Constitucional e Teoria dos Precedentes | 000012975.000048/2026-75 | EW-2026-8575 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Carlos Lima | Planejada | Alta | 2026-11-05 04:00 | 32 | 110000 | 0 | 280 | 0%
EMERON-2026-027 | Oficina de Execução Fiscal Eficiente e Recuperação de Ativos | 000013014.000048/2026-92 | EW-2026-8594 | Coordenação Pedagógica | Formação | Carlos Lima | Concluída | Média | 2026-01-18 04:00 | 30 | 20000 | 19500 | 55 | 97.5%
EMERON-2026-028 | Curso de Perícias Médicas, Dano Corporal e Avaliação Previdenciária | 000013053.000048/2026-19 | EW-2026-8613 | Assistência ao Estudante | Formação | Ana Souza | Planejada | Média | 2026-09-28 04:00 | 40 | 36000 | 0 | 45 | 0%
EMERON-2026-029 | Capacitação em Técnicas Restaurativas e Círculos de Paz nas Escolas | 000013092.000048/2026-36 | EW-2026-8632 | Assistência ao Estudante | Assistência | Ana Souza | Concluída | Baixa | 2026-03-28 04:00 | 30 | 24000 | 23000 | 70 | 95.83%
EMERON-2026-030 | Oficina Avançada de Redação de Votos nos Juizados Especiais | 000013131.000048/2026-53 | EW-2026-8651 | Coordenação Pedagógica | Formação | Mariana Alves | Concluída | Média | 2026-02-05 04:00 | 30 | 18000 | 17800 | 45 | 98.89%
EMERON-2026-031 | Implementação do Observatório de Dados e Inteligência Analítica | 000013170.000048/2026-70 | EW-2026-8670 | Tecnologia da Informação | Tecnologia | Beatriz Rocha | Em andamento | Alta | 2026-06-10 04:00 | 80 | 75000 | 68000 | 35 | 90.67%
EMERON-2026-032 | Curso de Formação Inicial para Novos Servidores Aprovados em Concurso | 000013209.000048/2026-87 | EW-2026-8689 | Secretaria Escolar | Formação | Rafael Nunes | Concluída | Alta | 2026-01-15 04:00 | 120 | 88000 | 88000 | 150 | 100%
EMERON-2026-033 | Seminário Rondoniense de Direito do Consumidor e Superendividamento | 000013248.000048/2026-14 | EW-2026-8708 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Carlos Lima | Planejada | Média | 2026-10-18 04:00 | 24 | 32000 | 0 | 130 | 0%
EMERON-2026-034 | Capacitação em Gestão de Contratos Administrativos e Nova Lei 14.133 | 000013287.000048/2026-31 | EW-2026-8727 | Gestão Financeira | Administrativo | João Pereira | Concluída | Alta | 2026-02-26 04:00 | 40 | 26000 | 25800 | 60 | 99.23%
EMERON-2026-035 | Oficina de Investigação Patrimonial e Quebra de Sigilo Bancário | 000013326.000048/2026-48 | EW-2026-8746 | Coordenação Pedagógica | Formação | Carlos Lima | Em andamento | Alta | 2026-04-10 04:00 | 30 | 28000 | 27000 | 35 | 96.43%
EMERON-2026-036 | Formação em Justiça Climática, Sustentabilidade e ESG no Judiciário | 000013365.000048/2026-65 | EW-2026-8765 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Mariana Alves | Planejada | Baixa | 2026-11-20 04:00 | 30 | 25000 | 0 | 85 | 0%
EMERON-2026-037 | Oficina Prática de Audiências Telepresenciais e Prova Digital | 000013404.000048/2026-82 | EW-2026-8784 | Tecnologia da Informação | Tecnologia | Beatriz Rocha | Concluída | Média | 2026-03-12 04:00 | 20 | 14000 | 13800 | 90 | 98.57%
EMERON-2026-038 | Curso de Extensão Universitária em Direito Processual Penal Aplicado | 000013443.000048/2026-99 | EW-2026-8803 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Carlos Lima | Em andamento | Alta | 2026-06-25 04:00 | 80 | 62000 | 30000 | 55 | 48.39%
EMERON-2026-039 | Capacitação de Oficiais de Justiça em Avaliação de Imóveis Urbanos | 000013482.000048/2026-26 | EW-2026-8822 | Secretaria Escolar | Formação | Rafael Nunes | Concluída | Média | 2026-02-08 04:00 | 40 | 22000 | 21500 | 40 | 97.73%
EMERON-2026-040 | Ciclo de Palestras sobre Direito e Literatura: Reflexões Humanísticas | 000013521.000048/2026-43 | EW-2026-8841 | Assistência ao Estudante | Ensino | Ana Souza | Planejada | Baixa | 2026-12-02 04:00 | 16 | 12000 | 0 | 110 | 0%
EMERON-2026-041 | Curso de Especialização em Direito Notarial e Registral Imobiliário | 000013560.000048/2026-60 | EW-2026-8860 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Mariana Alves | Em andamento | Alta | 2026-07-05 04:00 | 240 | 165000 | 55000 | 45 | 33.33%
EMERON-2026-042 | Treinamento em Atendimento Inclusivo ao Cidadão e Língua Brasileira de Sinais (Libras) | 000013599.000048/2026-77 | EW-2026-8879 | Assistência ao Estudante | Assistência | Ana Souza | Em andamento | Média | 2026-04-18 04:00 | 60 | 28000 | 27500 | 65 | 98.21%
EMERON-2026-043 | Oficina de Inteligência Investigativa contra Organizações Criminosas | 000013638.000048/2026-94 | EW-2026-8898 | Coordenação Pedagógica | Formação | Carlos Lima | Planejada | Alta | 2026-10-05 04:00 | 40 | 52000 | 0 | 30 | 0%
EMERON-2026-044 | Capacitação em Liderança Assertiva, Gestão de Conflitos e Feedback | 000013677.000048/2026-21 | EW-2026-8917 | Secretaria Escolar | Administrativo | Rafael Nunes | Concluída | Média | 2026-03-14 04:00 | 24 | 18000 | 17800 | 75 | 98.89%
EMERON-2026-045 | Formação em Justiça Restaurativa Comunitária e Prevenção à Violência | 000013716.000048/2026-38 | EW-2026-8936 | Assistência ao Estudante | Assistência | Ana Souza | Em andamento | Média | 2026-08-28 04:00 | 40 | 32000 | 10000 | 50 | 31.25%
EMERON-2026-046 | Simpósio Estadual sobre Inovações Processuais e Jurisprudência dos Tribunais Superiores | 000013755.000048/2026-55 | EW-2026-8955 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Mariana Alves | Planejada | Alta | 2026-11-25 04:00 | 30 | 88000 | 0 | 240 | 0%
EMERON-2026-047 | Oficina de Redação de Ementas, Acórdãos e Indexação Jurisprudencial | 000013794.000048/2026-72 | EW-2026-8974 | Secretaria Escolar | Formação | Rafael Nunes | Concluída | Média | 2026-01-22 04:00 | 30 | 16000 | 15800 | 40 | 98.75%
EMERON-2026-048 | Revisão e Modernização do Regimento Interno e Estatuto da EMERON | 000013833.000048/2026-89 | EW-2026-8993 | Gabinete Presidência | Administrativo | Mariana Alves | Atrasada | Alta | 2026-06-30 04:00 | 40 | 25000 | 8000 | 25 | 32%