## Execucao_Financeira_2026
Código | Ação | Processo SEI | ID EmeronWeb | Setor | Categoria | Responsável | Status | Prioridade | Prazo | Carga Horária (h) | Orçamento Previsto | Orçamento Executado | Alunos Beneficiados | Progresso (%)
FIN-2026-001 | Docência e Instrutoria em Cursos de Magistrados - Polo Porto Velho | 000018000.000048/2026-10 | EW-2026-9100 | Gestão Financeira | Gestão Financeira | João Pereira | Concluída | Alta | 2026-01-01 04:00 | 20 | 15000 | 15000 | 30 | 100%
FIN-2026-002 | Passagens Aéreas e Hospedagem de Professores Convidados - Polo Ji-Paraná | 000018043.000048/2026-21 | EW-2026-9113 | Coordenação Pedagógica | Gestão Financeira | Mariana Alves | Planejada | Baixa | 2026-02-08 04:00 | 30 | 22300 | 15610 | 49 | 70%
FIN-2026-003 | Locação de Plataformas EAD e Ambientes Digitais - Polo Cacoal | 000018086.000048/2026-32 | EW-2026-9126 | Tecnologia da Informação | Gestão Financeira | Beatriz Rocha | Em andamento | Média | 2026-03-15 04:00 | 40 | 29600 | 20720 | 68 | 70%
FIN-2026-004 | Confecção de Material Didático e Publicações Acadêmicas - Polo Vilhena | 000018129.000048/2026-43 | EW-2026-9139 | Infraestrutura | Gestão Financeira | Rafael Nunes | Concluída | Baixa | 2026-04-22 04:00 | 60 | 36900 | 36900 | 87 | 100%
FIN-2026-005 | Serviços Técnicos de Audiovisual e Transmissão ao Vivo - Polo Ariquemes | 000018172.000048/2026-54 | EW-2026-9152 | Secretaria Escolar | Gestão Financeira | Carlos Lima | Em andamento | Alta | 2026-05-02 04:00 | 20 | 44200 | 30940 | 106 | 70%
FIN-2026-006 | Diárias de Magistrados em Cursos Presenciais nos Polos - Polo Guajará-Mirim | 000018215.000048/2026-65 | EW-2026-9165 | Assistência ao Estudante | Gestão Financeira | Ana Souza | Planejada | Baixa | 2026-06-09 04:00 | 30 | 51500 | 36050 | 125 | 70%
FIN-2026-007 | Consultoria Pedagógica e Avaliação Institucional - Polo Rolim de Moura | 000018258.000048/2026-76 | EW-2026-9178 | Gestão Financeira | Gestão Financeira | João Pereira | Concluída | Média | 2026-07-16 04:00 | 40 | 58800 | 58800 | 144 | 100%
FIN-2026-008 | Aquisição de Licenças de Softwares de Pesquisa Jurídica - Polo Jaru | 000018301.000048/2026-87 | EW-2026-9191 | Coordenação Pedagógica | Gestão Financeira | Mariana Alves | Atrasada | Baixa | 2026-08-23 04:00 | 60 | 66100 | 13220 | 163 | 20%
FIN-2026-009 | Manutenção de Equipamentos Didáticos e Laboratórios - Polo Porto Velho | 000018344.000048/2026-98 | EW-2026-9204 | Tecnologia da Informação | Gestão Financeira | Beatriz Rocha | Em andamento | Alta | 2026-09-03 04:00 | 20 | 73400 | 51380 | 182 | 70%
FIN-2026-010 | Alimentação e Coffee Break em Seminários Oficiais - Polo Ji-Paraná | 000018387.000048/2026-19 | EW-2026-9217 | Infraestrutura | Gestão Financeira | Rafael Nunes | Concluída | Baixa | 2026-10-10 04:00 | 30 | 80700 | 80700 | 201 | 100%
FIN-2026-011 | Docência e Instrutoria em Cursos de Magistrados - Polo Cacoal | 000018430.000048/2026-30 | EW-2026-9230 | Secretaria Escolar | Gestão Financeira | Carlos Lima | Em andamento | Média | 2026-11-17 04:00 | 40 | 88000 | 61600 | 220 | 70%
FIN-2026-012 | Passagens Aéreas e Hospedagem de Professores Convidados - Polo Vilhena | 000018473.000048/2026-41 | EW-2026-9243 | Assistência ao Estudante | Gestão Financeira | Ana Souza | Planejada | Baixa | 2026-12-24 04:00 | 60 | 95300 | 66710 | 239 | 70%
FIN-2026-013 | Locação de Plataformas EAD e Ambientes Digitais - Polo Ariquemes | 000018516.000048/2026-52 | EW-2026-9256 | Gestão Financeira | Gestão Financeira | João Pereira | Concluída | Alta | 2026-01-04 04:00 | 20 | 102600 | 102600 | 258 | 100%
FIN-2026-014 | Confecção de Material Didático e Publicações Acadêmicas - Polo Guajará-Mirim | 000018559.000048/2026-63 | EW-2026-9269 | Coordenação Pedagógica | Gestão Financeira | Mariana Alves | Planejada | Baixa | 2026-02-11 04:00 | 30 | 109900 | 76930 | 277 | 70%
FIN-2026-015 | Serviços Técnicos de Audiovisual e Transmissão ao Vivo - Polo Rolim de Moura | 000018602.000048/2026-74 | EW-2026-9282 | Tecnologia da Informação | Gestão Financeira | Beatriz Rocha | Atrasada | Média | 2026-03-18 04:00 | 40 | 22200 | 4440 | 296 | 20%
FIN-2026-016 | Diárias de Magistrados em Cursos Presenciais nos Polos - Polo Jaru | 000018645.000048/2026-85 | EW-2026-9295 | Infraestrutura | Gestão Financeira | Rafael Nunes | Concluída | Baixa | 2026-04-25 04:00 | 60 | 29500 | 29500 | 315 | 100%
FIN-2026-017 | Consultoria Pedagógica e Avaliação Institucional - Polo Porto Velho | 000018688.000048/2026-96 | EW-2026-9308 | Secretaria Escolar | Gestão Financeira | Carlos Lima | Em andamento | Alta | 2026-05-05 04:00 | 20 | 36800 | 25760 | 334 | 70%
FIN-2026-018 | Aquisição de Licenças de Softwares de Pesquisa Jurídica - Polo Ji-Paraná | 000018731.000048/2026-17 | EW-2026-9321 | Assistência ao Estudante | Gestão Financeira | Ana Souza | Planejada | Baixa | 2026-06-12 04:00 | 30 | 44100 | 30870 | 33 | 70%
FIN-2026-019 | Manutenção de Equipamentos Didáticos e Laboratórios - Polo Cacoal | 000018774.000048/2026-28 | EW-2026-9334 | Gestão Financeira | Gestão Financeira | João Pereira | Concluída | Média | 2026-07-19 04:00 | 40 | 51400 | 51400 | 52 | 100%
FIN-2026-020 | Alimentação e Coffee Break em Seminários Oficiais - Polo Vilhena | 000018817.000048/2026-39 | EW-2026-9347 | Coordenação Pedagógica | Gestão Financeira | Mariana Alves | Planejada | Baixa | 2026-08-26 04:00 | 60 | 58700 | 41090 | 71 | 70%
FIN-2026-021 | Docência e Instrutoria em Cursos de Magistrados - Polo Ariquemes | 000018860.000048/2026-50 | EW-2026-9360 | Tecnologia da Informação | Gestão Financeira | Beatriz Rocha | Em andamento | Alta | 2026-09-06 04:00 | 20 | 66000 | 46200 | 90 | 70%
FIN-2026-022 | Passagens Aéreas e Hospedagem de Professores Convidados - Polo Guajará-Mirim | 000018903.000048/2026-61 | EW-2026-9373 | Infraestrutura | Gestão Financeira | Rafael Nunes | Concluída | Baixa | 2026-10-13 04:00 | 30 | 73300 | 73300 | 109 | 100%
FIN-2026-023 | Locação de Plataformas EAD e Ambientes Digitais - Polo Rolim de Moura | 000018946.000048/2026-72 | EW-2026-9386 | Secretaria Escolar | Gestão Financeira | Carlos Lima | Em andamento | Média | 2026-11-20 04:00 | 40 | 80600 | 56420 | 128 | 70%
FIN-2026-024 | Confecção de Material Didático e Publicações Acadêmicas - Polo Jaru | 000018989.000048/2026-83 | EW-2026-9399 | Assistência ao Estudante | Gestão Financeira | Ana Souza | Planejada | Baixa | 2026-12-27 04:00 | 60 | 87900 | 61530 | 147 | 70%
FIN-2026-025 | Serviços Técnicos de Audiovisual e Transmissão ao Vivo - Polo Porto Velho | 000019032.000048/2026-94 | EW-2026-9412 | Gestão Financeira | Gestão Financeira | João Pereira | Concluída | Alta | 2026-01-07 04:00 | 20 | 95200 | 95200 | 166 | 100%
FIN-2026-026 | Diárias de Magistrados em Cursos Presenciais nos Polos - Polo Ji-Paraná | 000019075.000048/2026-15 | EW-2026-9425 | Coordenação Pedagógica | Gestão Financeira | Mariana Alves | Planejada | Baixa | 2026-02-14 04:00 | 30 | 102500 | 71750 | 185 | 70%
FIN-2026-027 | Consultoria Pedagógica e Avaliação Institucional - Polo Cacoal | 000019118.000048/2026-26 | EW-2026-9438 | Tecnologia da Informação | Gestão Financeira | Beatriz Rocha | Em andamento | Média | 2026-03-21 04:00 | 40 | 109800 | 76860 | 204 | 70%
FIN-2026-028 | Aquisição de Licenças de Softwares de Pesquisa Jurídica - Polo Vilhena | 000019161.000048/2026-37 | EW-2026-9451 | Infraestrutura | Gestão Financeira | Rafael Nunes | Concluída | Baixa | 2026-04-01 04:00 | 60 | 22100 | 22100 | 223 | 100%
FIN-2026-029 | Manutenção de Equipamentos Didáticos e Laboratórios - Polo Ariquemes | 000019204.000048/2026-48 | EW-2026-9464 | Secretaria Escolar | Gestão Financeira | Carlos Lima | Atrasada | Alta | 2026-05-08 04:00 | 20 | 29400 | 5880 | 242 | 20%
FIN-2026-030 | Alimentação e Coffee Break em Seminários Oficiais - Polo Guajará-Mirim | 000019247.000048/2026-59 | EW-2026-9477 | Assistência ao Estudante | Gestão Financeira | Ana Souza | Planejada | Baixa | 2026-06-15 04:00 | 30 | 36700 | 25690 | 261 | 70%
FIN-2026-031 | Docência e Instrutoria em Cursos de Magistrados - Polo Rolim de Moura | 000019290.000048/2026-70 | EW-2026-9490 | Gestão Financeira | Gestão Financeira | João Pereira | Concluída | Média | 2026-07-22 04:00 | 40 | 44000 | 44000 | 280 | 100%
FIN-2026-032 | Passagens Aéreas e Hospedagem de Professores Convidados - Polo Jaru | 000019333.000048/2026-81 | EW-2026-9503 | Coordenação Pedagógica | Gestão Financeira | Mariana Alves | Planejada | Baixa | 2026-08-02 04:00 | 60 | 51300 | 35910 | 299 | 70%
FIN-2026-033 | Locação de Plataformas EAD e Ambientes Digitais - Polo Porto Velho | 000019376.000048/2026-92 | EW-2026-9516 | Tecnologia da Informação | Gestão Financeira | Beatriz Rocha | Em andamento | Alta | 2026-09-09 04:00 | 20 | 58600 | 41020 | 318 | 70%
FIN-2026-034 | Confecção de Material Didático e Publicações Acadêmicas - Polo Ji-Paraná | 000019419.000048/2026-13 | EW-2026-9529 | Infraestrutura | Gestão Financeira | Rafael Nunes | Concluída | Baixa | 2026-10-16 04:00 | 30 | 65900 | 65900 | 337 | 100%
FIN-2026-035 | Serviços Técnicos de Audiovisual e Transmissão ao Vivo - Polo Cacoal | 000019462.000048/2026-24 | EW-2026-9542 | Secretaria Escolar | Gestão Financeira | Carlos Lima | Em andamento | Média | 2026-11-23 04:00 | 40 | 73200 | 51240 | 36 | 70%
FIN-2026-036 | Diárias de Magistrados em Cursos Presenciais nos Polos - Polo Vilhena | 000019505.000048/2026-35 | EW-2026-9555 | Assistência ao Estudante | Gestão Financeira | Ana Souza | Atrasada | Baixa | 2026-12-03 04:00 | 60 | 80500 | 16100 | 55 | 20%
FIN-2026-037 | Consultoria Pedagógica e Avaliação Institucional - Polo Ariquemes | 000019548.000048/2026-46 | EW-2026-9568 | Gestão Financeira | Gestão Financeira | João Pereira | Concluída | Alta | 2026-01-10 04:00 | 20 | 87800 | 87800 | 74 | 100%
FIN-2026-038 | Aquisição de Licenças de Softwares de Pesquisa Jurídica - Polo Guajará-Mirim | 000019591.000048/2026-57 | EW-2026-9581 | Coordenação Pedagógica | Gestão Financeira | Mariana Alves | Planejada | Baixa | 2026-02-17 04:00 | 30 | 95100 | 66570 | 93 | 70%
FIN-2026-039 | Manutenção de Equipamentos Didáticos e Laboratórios - Polo Rolim de Moura | 000019634.000048/2026-68 | EW-2026-9594 | Tecnologia da Informação | Gestão Financeira | Beatriz Rocha | Em andamento | Média | 2026-03-24 04:00 | 40 | 102400 | 71680 | 112 | 70%
FIN-2026-040 | Alimentação e Coffee Break em Seminários Oficiais - Polo Jaru | 000019677.000048/2026-79 | EW-2026-9607 | Infraestrutura | Gestão Financeira | Rafael Nunes | Concluída | Baixa | 2026-04-04 04:00 | 60 | 109700 | 109700 | 131 | 100%
FIN-2026-041 | Docência e Instrutoria em Cursos de Magistrados - Polo Porto Velho | 000019720.000048/2026-90 | EW-2026-9620 | Secretaria Escolar | Gestão Financeira | Carlos Lima | Em andamento | Alta | 2026-05-11 04:00 | 20 | 22000 | 15400 | 150 | 70%
FIN-2026-042 | Passagens Aéreas e Hospedagem de Professores Convidados - Polo Ji-Paraná | 000019763.000048/2026-11 | EW-2026-9633 | Assistência ao Estudante | Gestão Financeira | Ana Souza | Planejada | Baixa | 2026-06-18 04:00 | 30 | 29300 | 20510 | 169 | 70%
FIN-2026-043 | Locação de Plataformas EAD e Ambientes Digitais - Polo Cacoal | 000019806.000048/2026-22 | EW-2026-9646 | Gestão Financeira | Gestão Financeira | João Pereira | Concluída | Média | 2026-07-25 04:00 | 40 | 36600 | 36600 | 188 | 100%
FIN-2026-044 | Confecção de Material Didático e Publicações Acadêmicas - Polo Vilhena | 000019849.000048/2026-33 | EW-2026-9659 | Coordenação Pedagógica | Gestão Financeira | Mariana Alves | Planejada | Baixa | 2026-08-05 04:00 | 60 | 43900 | 30730 | 207 | 70%
FIN-2026-045 | Serviços Técnicos de Audiovisual e Transmissão ao Vivo - Polo Ariquemes | 000019892.000048/2026-44 | EW-2026-9672 | Tecnologia da Informação | Gestão Financeira | Beatriz Rocha | Em andamento | Alta | 2026-09-12 04:00 | 20 | 51200 | 35840 | 226 | 70%