## Turmas_e_Desempenho
Código | Ação | Processo SEI | ID EmeronWeb | Setor | Categoria | Responsável | Status | Prioridade | Prazo | Carga Horária (h) | Orçamento Previsto | Orçamento Executado | Alunos Beneficiados | Progresso (%)
TRM-2026-001 | Turma 01 - Direito Digital e IA Aplicada ao Judiciário (Polo Porto Velho) | 000014000.000048/2026-10 | EW-2026-8400 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Mariana Alves | Concluída | Alta | 2026-01-01 04:00 | 30 | 25000 | 25000 | 35 | 100%
TRM-2026-002 | Turma 02 - Prática Processual e Redação de Sentenças (Polo Ji-Paraná) | 000014051.000048/2026-29 | EW-2026-8417 | Secretaria Escolar | Formação | Carlos Lima | Planejada | Baixa | 2026-02-06 04:00 | 40 | 29500 | 19175 | 48 | 65%
TRM-2026-003 | Turma 03 - Mediação, Conciliação e Práticas Autocompositivas (Polo Cacoal) | 000014102.000048/2026-48 | EW-2026-8434 | Tecnologia da Informação | Tecnologia | Beatriz Rocha | Em andamento | Média | 2026-03-11 04:00 | 60 | 34000 | 22100 | 61 | 65%
TRM-2026-004 | Turma 04 - Gestão Eletrônica de Processos e E-Proc Avançado (Polo Vilhena) | 000014153.000048/2026-67 | EW-2026-8451 | Assistência ao Estudante | Assistência | Ana Souza | Planejada | Alta | 2026-04-16 04:00 | 120 | 38500 | 25025 | 74 | 65%
TRM-2026-005 | Turma 05 - Direito Penal Econômico e Lavagem de Dinheiro (Polo EAD) | 000014204.000048/2026-86 | EW-2026-8468 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Rafael Nunes | Concluída | Média | 2026-05-21 04:00 | 30 | 43000 | 43000 | 87 | 100%
TRM-2026-006 | Turma 06 - Direitos Humanos e Jurisdição Territorial na Amazônia (Polo Porto Velho) | 000014255.000048/2026-15 | EW-2026-8485 | Secretaria Escolar | Formação | Mariana Alves | Planejada | Baixa | 2026-06-26 04:00 | 40 | 47500 | 30875 | 100 | 65%
TRM-2026-007 | Turma 07 - Inteligência Artificial e Pesquisa Jurisprudencial (Polo Ji-Paraná) | 000014306.000048/2026-34 | EW-2026-8502 | Tecnologia da Informação | Tecnologia | Carlos Lima | Atrasada | Alta | 2026-07-04 04:00 | 60 | 52000 | 15600 | 113 | 30%
TRM-2026-008 | Turma 08 - Audiências de Custódia e Garantias Constitucionais (Polo Cacoal) | 000014357.000048/2026-53 | EW-2026-8519 | Assistência ao Estudante | Assistência | Beatriz Rocha | Planejada | Baixa | 2026-08-09 04:00 | 120 | 56500 | 36725 | 126 | 65%
TRM-2026-009 | Turma 09 - Gestão de Cartórios e Liderança de Equipes (Polo Vilhena) | 000014408.000048/2026-72 | EW-2026-8536 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Ana Souza | Concluída | Média | 2026-09-14 04:00 | 30 | 61000 | 61000 | 139 | 100%
TRM-2026-010 | Turma 10 - Avaliação de Provas Digitais e Cadeia de Custódia (Polo EAD) | 000014459.000048/2026-91 | EW-2026-8553 | Secretaria Escolar | Formação | Rafael Nunes | Planejada | Alta | 2026-10-19 04:00 | 40 | 65500 | 42575 | 152 | 65%
TRM-2026-011 | Turma 01 - Direito Digital e IA Aplicada ao Judiciário (Polo Porto Velho) | 000014510.000048/2026-20 | EW-2026-8570 | Tecnologia da Informação | Tecnologia | Mariana Alves | Em andamento | Média | 2026-11-24 04:00 | 60 | 70000 | 45500 | 165 | 65%
TRM-2026-012 | Turma 02 - Prática Processual e Redação de Sentenças (Polo Ji-Paraná) | 000014561.000048/2026-39 | EW-2026-8587 | Assistência ao Estudante | Assistência | Carlos Lima | Planejada | Baixa | 2026-12-02 04:00 | 120 | 74500 | 48425 | 178 | 65%
TRM-2026-013 | Turma 03 - Mediação, Conciliação e Práticas Autocompositivas (Polo Cacoal) | 000014612.000048/2026-58 | EW-2026-8604 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Beatriz Rocha | Concluída | Alta | 2026-01-07 04:00 | 30 | 79000 | 79000 | 191 | 100%
TRM-2026-014 | Turma 04 - Gestão Eletrônica de Processos e E-Proc Avançado (Polo Vilhena) | 000014663.000048/2026-77 | EW-2026-8621 | Secretaria Escolar | Formação | Ana Souza | Planejada | Baixa | 2026-02-12 04:00 | 40 | 83500 | 54275 | 204 | 65%
TRM-2026-015 | Turma 05 - Direito Penal Econômico e Lavagem de Dinheiro (Polo EAD) | 000014714.000048/2026-96 | EW-2026-8638 | Tecnologia da Informação | Tecnologia | Rafael Nunes | Em andamento | Média | 2026-03-17 04:00 | 60 | 28000 | 18200 | 37 | 65%
TRM-2026-016 | Turma 06 - Direitos Humanos e Jurisdição Territorial na Amazônia (Polo Porto Velho) | 000014765.000048/2026-25 | EW-2026-8655 | Assistência ao Estudante | Assistência | Mariana Alves | Planejada | Alta | 2026-04-22 04:00 | 120 | 32500 | 21125 | 50 | 65%
TRM-2026-017 | Turma 07 - Inteligência Artificial e Pesquisa Jurisprudencial (Polo Ji-Paraná) | 000014816.000048/2026-44 | EW-2026-8672 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Carlos Lima | Concluída | Média | 2026-05-27 04:00 | 30 | 37000 | 37000 | 63 | 100%
TRM-2026-018 | Turma 08 - Audiências de Custódia e Garantias Constitucionais (Polo Cacoal) | 000014867.000048/2026-63 | EW-2026-8689 | Secretaria Escolar | Formação | Beatriz Rocha | Planejada | Baixa | 2026-06-05 04:00 | 40 | 41500 | 26975 | 76 | 65%
TRM-2026-019 | Turma 09 - Gestão de Cartórios e Liderança de Equipes (Polo Vilhena) | 000014918.000048/2026-82 | EW-2026-8706 | Tecnologia da Informação | Tecnologia | Ana Souza | Atrasada | Alta | 2026-07-10 04:00 | 60 | 46000 | 13800 | 89 | 30%
TRM-2026-020 | Turma 10 - Avaliação de Provas Digitais e Cadeia de Custódia (Polo EAD) | 000014969.000048/2026-11 | EW-2026-8723 | Assistência ao Estudante | Assistência | Rafael Nunes | Planejada | Baixa | 2026-08-15 04:00 | 120 | 50500 | 32825 | 102 | 65%
TRM-2026-021 | Turma 01 - Direito Digital e IA Aplicada ao Judiciário (Polo Porto Velho) | 000015020.000048/2026-30 | EW-2026-8740 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Mariana Alves | Concluída | Média | 2026-09-20 04:00 | 30 | 55000 | 55000 | 115 | 100%
TRM-2026-022 | Turma 02 - Prática Processual e Redação de Sentenças (Polo Ji-Paraná) | 000015071.000048/2026-49 | EW-2026-8757 | Secretaria Escolar | Formação | Carlos Lima | Planejada | Alta | 2026-10-25 04:00 | 40 | 59500 | 38675 | 128 | 65%
TRM-2026-023 | Turma 03 - Mediação, Conciliação e Práticas Autocompositivas (Polo Cacoal) | 000015122.000048/2026-68 | EW-2026-8774 | Tecnologia da Informação | Tecnologia | Beatriz Rocha | Em andamento | Média | 2026-11-03 04:00 | 60 | 64000 | 41600 | 141 | 65%
TRM-2026-024 | Turma 04 - Gestão Eletrônica de Processos e E-Proc Avançado (Polo Vilhena) | 000015173.000048/2026-87 | EW-2026-8791 | Assistência ao Estudante | Assistência | Ana Souza | Planejada | Baixa | 2026-12-08 04:00 | 120 | 68500 | 44525 | 154 | 65%
TRM-2026-025 | Turma 05 - Direito Penal Econômico e Lavagem de Dinheiro (Polo EAD) | 000015224.000048/2026-16 | EW-2026-8808 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Rafael Nunes | Concluída | Alta | 2026-01-13 04:00 | 30 | 73000 | 73000 | 167 | 100%
TRM-2026-026 | Turma 06 - Direitos Humanos e Jurisdição Territorial na Amazônia (Polo Porto Velho) | 000015275.000048/2026-35 | EW-2026-8825 | Secretaria Escolar | Formação | Mariana Alves | Planejada | Baixa | 2026-02-18 04:00 | 40 | 77500 | 50375 | 180 | 65%
TRM-2026-027 | Turma 07 - Inteligência Artificial e Pesquisa Jurisprudencial (Polo Ji-Paraná) | 000015326.000048/2026-54 | EW-2026-8842 | Tecnologia da Informação | Tecnologia | Carlos Lima | Em andamento | Média | 2026-03-23 04:00 | 60 | 82000 | 53300 | 193 | 65%
TRM-2026-028 | Turma 08 - Audiências de Custódia e Garantias Constitucionais (Polo Cacoal) | 000015377.000048/2026-73 | EW-2026-8859 | Assistência ao Estudante | Assistência | Beatriz Rocha | Planejada | Alta | 2026-04-01 04:00 | 120 | 26500 | 17225 | 206 | 65%
TRM-2026-029 | Turma 09 - Gestão de Cartórios e Liderança de Equipes (Polo Vilhena) | 000015428.000048/2026-92 | EW-2026-8876 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Ana Souza | Concluída | Média | 2026-05-06 04:00 | 30 | 31000 | 31000 | 39 | 100%
TRM-2026-030 | Turma 10 - Avaliação de Provas Digitais e Cadeia de Custódia (Polo EAD) | 000015479.000048/2026-21 | EW-2026-8893 | Secretaria Escolar | Formação | Rafael Nunes | Planejada | Baixa | 2026-06-11 04:00 | 40 | 35500 | 23075 | 52 | 65%
TRM-2026-031 | Turma 01 - Direito Digital e IA Aplicada ao Judiciário (Polo Porto Velho) | 000015530.000048/2026-40 | EW-2026-8910 | Tecnologia da Informação | Tecnologia | Mariana Alves | Atrasada | Alta | 2026-07-16 04:00 | 60 | 40000 | 12000 | 65 | 30%
TRM-2026-032 | Turma 02 - Prática Processual e Redação de Sentenças (Polo Ji-Paraná) | 000015581.000048/2026-59 | EW-2026-8927 | Assistência ao Estudante | Assistência | Carlos Lima | Planejada | Baixa | 2026-08-21 04:00 | 120 | 44500 | 28925 | 78 | 65%
TRM-2026-033 | Turma 03 - Mediação, Conciliação e Práticas Autocompositivas (Polo Cacoal) | 000015632.000048/2026-78 | EW-2026-8944 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Beatriz Rocha | Concluída | Média | 2026-09-26 04:00 | 30 | 49000 | 49000 | 91 | 100%
TRM-2026-034 | Turma 04 - Gestão Eletrônica de Processos e E-Proc Avançado (Polo Vilhena) | 000015683.000048/2026-97 | EW-2026-8961 | Secretaria Escolar | Formação | Ana Souza | Planejada | Alta | 2026-10-04 04:00 | 40 | 53500 | 34775 | 104 | 65%
TRM-2026-035 | Turma 05 - Direito Penal Econômico e Lavagem de Dinheiro (Polo EAD) | 000015734.000048/2026-26 | EW-2026-8978 | Tecnologia da Informação | Tecnologia | Rafael Nunes | Em andamento | Média | 2026-11-09 04:00 | 60 | 58000 | 37700 | 117 | 65%
TRM-2026-036 | Turma 06 - Direitos Humanos e Jurisdição Territorial na Amazônia (Polo Porto Velho) | 000015785.000048/2026-45 | EW-2026-8995 | Assistência ao Estudante | Assistência | Mariana Alves | Planejada | Baixa | 2026-12-14 04:00 | 120 | 62500 | 40625 | 130 | 65%
TRM-2026-037 | Turma 07 - Inteligência Artificial e Pesquisa Jurisprudencial (Polo Ji-Paraná) | 000015836.000048/2026-64 | EW-2026-9012 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Carlos Lima | Concluída | Alta | 2026-01-19 04:00 | 30 | 67000 | 67000 | 143 | 100%
TRM-2026-038 | Turma 08 - Audiências de Custódia e Garantias Constitucionais (Polo Cacoal) | 000015887.000048/2026-83 | EW-2026-9029 | Secretaria Escolar | Formação | Beatriz Rocha | Planejada | Baixa | 2026-02-24 04:00 | 40 | 71500 | 46475 | 156 | 65%
TRM-2026-039 | Turma 09 - Gestão de Cartórios e Liderança de Equipes (Polo Vilhena) | 000015938.000048/2026-12 | EW-2026-9046 | Tecnologia da Informação | Tecnologia | Ana Souza | Em andamento | Média | 2026-03-02 04:00 | 60 | 76000 | 49400 | 169 | 65%
TRM-2026-040 | Turma 10 - Avaliação de Provas Digitais e Cadeia de Custódia (Polo EAD) | 000015989.000048/2026-31 | EW-2026-9063 | Assistência ao Estudante | Assistência | Rafael Nunes | Planejada | Alta | 2026-04-07 04:00 | 120 | 80500 | 52325 | 182 | 65%
TRM-2026-041 | Turma 01 - Direito Digital e IA Aplicada ao Judiciário (Polo Porto Velho) | 000016040.000048/2026-50 | EW-2026-9080 | Coordenação Pedagógica | Ensino | Mariana Alves | Concluída | Média | 2026-05-12 04:00 | 30 | 25000 | 25000 | 195 | 100%
TRM-2026-042 | Turma 02 - Prática Processual e Redação de Sentenças (Polo Ji-Paraná) | 000016091.000048/2026-69 | EW-2026-9097 | Secretaria Escolar | Formação | Carlos Lima | Planejada | Baixa | 2026-06-17 04:00 | 40 | 29500 | 19175 | 208 | 65%