## Cronograma_Prazos_SEI
Código | Ação | Processo SEI | ID EmeronWeb | Setor | Categoria | Responsável | Status | Prioridade | Prazo | Carga Horária (h) | Orçamento Previsto | Orçamento Executado | Alunos Beneficiados | Progresso (%)
MARCO-2026-001 | Publicação de Edital de Seleção Discente - Ação 01 | 000016000.000048/2026-10 | EW-2026-8600 | Coordenação Pedagógica | Administrativo | Mariana Alves | Concluída | Alta | 2026-01-01 04:00 | 20 | 18000 | 18000 | 20 | 100%
MARCO-2026-002 | Contratação de Docência Externa Especializada - Ação 02 | 000016037.000048/2026-33 | EW-2026-8621 | Gabinete Presidência | Ensino | Rafael Nunes | Concluída | Baixa | 2026-01-07 04:00 | 30 | 21200 | 21200 | 31 | 100%
MARCO-2026-003 | Homologação das Inscrições e Turmas - Ação 03 | 000016074.000048/2026-56 | EW-2026-8642 | Secretaria Escolar | Formação | João Pereira | Concluída | Média | 2026-01-13 04:00 | 40 | 24400 | 24400 | 42 | 100%
MARCO-2026-004 | Fechamento do Módulo Avaliativo 1 no AVA - Ação 04 | 000016111.000048/2026-79 | EW-2026-8663 | Gestão Financeira | Tecnologia | Ana Souza | Concluída | Alta | 2026-01-19 04:00 | 60 | 27600 | 27600 | 53 | 100%
MARCO-2026-005 | Emissão de Portaria de Conclusão de Curso - Ação 05 | 000016148.000048/2026-12 | EW-2026-8684 | Coordenação Pedagógica | Administrativo | Carlos Lima | Concluída | Média | 2026-02-25 04:00 | 20 | 30800 | 30800 | 64 | 100%
MARCO-2026-006 | Prestação de Contas Financeira e Liquidação - Ação 06 | 000016185.000048/2026-35 | EW-2026-8705 | Gabinete Presidência | Ensino | Mariana Alves | Concluída | Baixa | 2026-02-04 04:00 | 30 | 34000 | 34000 | 75 | 100%
MARCO-2026-007 | Auditoria Regulatória de Conformidade ENFAM - Ação 07 | 000016222.000048/2026-58 | EW-2026-8726 | Secretaria Escolar | Formação | Rafael Nunes | Concluída | Alta | 2026-02-10 04:00 | 40 | 37200 | 37200 | 86 | 100%
MARCO-2026-008 | Emissão e Registro de Certificados Digitais - Ação 08 | 000016259.000048/2026-81 | EW-2026-8747 | Gestão Financeira | Tecnologia | João Pereira | Concluída | Baixa | 2026-02-16 04:00 | 60 | 40400 | 40400 | 97 | 100%
MARCO-2026-009 | Avaliação Institucional de Reação pelos Alunos - Ação 09 | 000016296.000048/2026-14 | EW-2026-8768 | Coordenação Pedagógica | Administrativo | Ana Souza | Concluída | Média | 2026-03-22 04:00 | 20 | 43600 | 43600 | 108 | 100%
MARCO-2026-010 | Encaminhamento de Relatório Semestral à Presidência - Ação 10 | 000016333.000048/2026-37 | EW-2026-8789 | Gabinete Presidência | Ensino | Carlos Lima | Concluída | Alta | 2026-03-01 04:00 | 30 | 46800 | 46800 | 119 | 100%
MARCO-2026-011 | Publicação de Edital de Seleção Discente - Ação 11 | 000016370.000048/2026-60 | EW-2026-8810 | Secretaria Escolar | Formação | Mariana Alves | Concluída | Média | 2026-03-07 04:00 | 40 | 50000 | 50000 | 130 | 100%
MARCO-2026-012 | Contratação de Docência Externa Especializada - Ação 12 | 000016407.000048/2026-83 | EW-2026-8831 | Gestão Financeira | Tecnologia | Rafael Nunes | Concluída | Baixa | 2026-03-13 04:00 | 60 | 53200 | 53200 | 141 | 100%
MARCO-2026-013 | Homologação das Inscrições e Turmas - Ação 13 | 000016444.000048/2026-16 | EW-2026-8852 | Coordenação Pedagógica | Administrativo | João Pereira | Concluída | Alta | 2026-04-19 04:00 | 20 | 56400 | 56400 | 152 | 100%
MARCO-2026-014 | Fechamento do Módulo Avaliativo 1 no AVA - Ação 14 | 000016481.000048/2026-39 | EW-2026-8873 | Gabinete Presidência | Ensino | Ana Souza | Concluída | Baixa | 2026-04-25 04:00 | 30 | 59600 | 59600 | 163 | 100%
MARCO-2026-015 | Emissão de Portaria de Conclusão de Curso - Ação 15 | 000016518.000048/2026-62 | EW-2026-8894 | Secretaria Escolar | Formação | Carlos Lima | Concluída | Média | 2026-04-04 04:00 | 40 | 62800 | 62800 | 24 | 100%
MARCO-2026-016 | Prestação de Contas Financeira e Liquidação - Ação 16 | 000016555.000048/2026-85 | EW-2026-8915 | Gestão Financeira | Tecnologia | Mariana Alves | Em andamento | Alta | 2026-04-10 04:00 | 60 | 21000 | 12600 | 35 | 60%
MARCO-2026-017 | Auditoria Regulatória de Conformidade ENFAM - Ação 17 | 000016592.000048/2026-18 | EW-2026-8936 | Coordenação Pedagógica | Administrativo | Rafael Nunes | Em andamento | Média | 2026-05-16 04:00 | 20 | 24200 | 14520 | 46 | 60%
MARCO-2026-018 | Emissão e Registro de Certificados Digitais - Ação 18 | 000016629.000048/2026-41 | EW-2026-8957 | Gabinete Presidência | Ensino | João Pereira | Em andamento | Baixa | 2026-05-22 04:00 | 30 | 27400 | 16440 | 57 | 60%
MARCO-2026-019 | Avaliação Institucional de Reação pelos Alunos - Ação 19 | 000016666.000048/2026-64 | EW-2026-8978 | Secretaria Escolar | Formação | Ana Souza | Atrasada | Alta | 2026-05-01 04:00 | 40 | 30600 | 7650 | 68 | 25%
MARCO-2026-020 | Encaminhamento de Relatório Semestral à Presidência - Ação 20 | 000016703.000048/2026-87 | EW-2026-8999 | Gestão Financeira | Tecnologia | Carlos Lima | Em andamento | Baixa | 2026-05-07 04:00 | 60 | 33800 | 20280 | 79 | 60%
MARCO-2026-021 | Publicação de Edital de Seleção Discente - Ação 21 | 000016740.000048/2026-20 | EW-2026-9020 | Coordenação Pedagógica | Administrativo | Mariana Alves | Em andamento | Média | 2026-06-13 04:00 | 20 | 37000 | 22200 | 90 | 60%
MARCO-2026-022 | Contratação de Docência Externa Especializada - Ação 22 | 000016777.000048/2026-43 | EW-2026-9041 | Gabinete Presidência | Ensino | Rafael Nunes | Em andamento | Alta | 2026-06-19 04:00 | 30 | 40200 | 24120 | 101 | 60%
MARCO-2026-023 | Homologação das Inscrições e Turmas - Ação 23 | 000016814.000048/2026-66 | EW-2026-9062 | Secretaria Escolar | Formação | João Pereira | Em andamento | Média | 2026-06-25 04:00 | 40 | 43400 | 26040 | 112 | 60%
MARCO-2026-024 | Fechamento do Módulo Avaliativo 1 no AVA - Ação 24 | 000016851.000048/2026-89 | EW-2026-9083 | Gestão Financeira | Tecnologia | Ana Souza | Em andamento | Baixa | 2026-06-04 04:00 | 60 | 46600 | 27960 | 123 | 60%
MARCO-2026-025 | Emissão de Portaria de Conclusão de Curso - Ação 25 | 000016888.000048/2026-22 | EW-2026-9104 | Coordenação Pedagógica | Administrativo | Carlos Lima | Em andamento | Alta | 2026-07-10 04:00 | 20 | 49800 | 29880 | 134 | 60%
MARCO-2026-026 | Prestação de Contas Financeira e Liquidação - Ação 26 | 000016925.000048/2026-45 | EW-2026-9125 | Gabinete Presidência | Ensino | Mariana Alves | Atrasada | Baixa | 2026-07-16 04:00 | 30 | 53000 | 13250 | 145 | 25%
MARCO-2026-027 | Auditoria Regulatória de Conformidade ENFAM - Ação 27 | 000016962.000048/2026-68 | EW-2026-9146 | Secretaria Escolar | Formação | Rafael Nunes | Em andamento | Média | 2026-07-22 04:00 | 40 | 56200 | 33720 | 156 | 60%
MARCO-2026-028 | Emissão e Registro de Certificados Digitais - Ação 28 | 000016999.000048/2026-91 | EW-2026-9167 | Gestão Financeira | Tecnologia | João Pereira | Em andamento | Alta | 2026-07-01 04:00 | 60 | 59400 | 35640 | 167 | 60%
MARCO-2026-029 | Avaliação Institucional de Reação pelos Alunos - Ação 29 | 000017036.000048/2026-24 | EW-2026-9188 | Coordenação Pedagógica | Administrativo | Ana Souza | Em andamento | Média | 2026-08-07 04:00 | 20 | 62600 | 37560 | 28 | 60%
MARCO-2026-030 | Encaminhamento de Relatório Semestral à Presidência - Ação 30 | 000017073.000048/2026-47 | EW-2026-9209 | Gabinete Presidência | Ensino | Carlos Lima | Em andamento | Baixa | 2026-08-13 04:00 | 30 | 20800 | 12480 | 39 | 60%
MARCO-2026-031 | Publicação de Edital de Seleção Discente - Ação 31 | 000017110.000048/2026-70 | EW-2026-9230 | Secretaria Escolar | Formação | Mariana Alves | Em andamento | Alta | 2026-08-19 04:00 | 40 | 24000 | 14400 | 50 | 60%
MARCO-2026-032 | Contratação de Docência Externa Especializada - Ação 32 | 000017147.000048/2026-93 | EW-2026-9251 | Gestão Financeira | Tecnologia | Rafael Nunes | Em andamento | Baixa | 2026-08-25 04:00 | 60 | 27200 | 16320 | 61 | 60%
MARCO-2026-033 | Homologação das Inscrições e Turmas - Ação 33 | 000017184.000048/2026-26 | EW-2026-9272 | Coordenação Pedagógica | Administrativo | João Pereira | Em andamento | Média | 2026-09-04 04:00 | 20 | 30400 | 18240 | 72 | 60%
MARCO-2026-034 | Fechamento do Módulo Avaliativo 1 no AVA - Ação 34 | 000017221.000048/2026-49 | EW-2026-9293 | Gabinete Presidência | Ensino | Ana Souza | Em andamento | Alta | 2026-09-10 04:00 | 30 | 33600 | 20160 | 83 | 60%
MARCO-2026-035 | Emissão de Portaria de Conclusão de Curso - Ação 35 | 000017258.000048/2026-72 | EW-2026-9314 | Secretaria Escolar | Formação | Carlos Lima | Em andamento | Média | 2026-09-16 04:00 | 40 | 36800 | 22080 | 94 | 60%
MARCO-2026-036 | Prestação de Contas Financeira e Liquidação - Ação 36 | 000017295.000048/2026-95 | EW-2026-9335 | Gestão Financeira | Tecnologia | Mariana Alves | Planejada | Baixa | 2026-09-22 04:00 | 60 | 40000 | 24000 | 105 | 60%
MARCO-2026-037 | Auditoria Regulatória de Conformidade ENFAM - Ação 37 | 000017332.000048/2026-28 | EW-2026-9356 | Coordenação Pedagógica | Administrativo | Rafael Nunes | Planejada | Alta | 2026-10-01 04:00 | 20 | 43200 | 25920 | 116 | 60%
MARCO-2026-038 | Emissão e Registro de Certificados Digitais - Ação 38 | 000017369.000048/2026-51 | EW-2026-9377 | Gabinete Presidência | Ensino | João Pereira | Planejada | Baixa | 2026-10-07 04:00 | 30 | 46400 | 27840 | 127 | 60%
MARCO-2026-039 | Avaliação Institucional de Reação pelos Alunos - Ação 39 | 000017406.000048/2026-74 | EW-2026-9398 | Secretaria Escolar | Formação | Ana Souza | Planejada | Média | 2026-10-13 04:00 | 40 | 49600 | 29760 | 138 | 60%
MARCO-2026-040 | Encaminhamento de Relatório Semestral à Presidência - Ação 40 | 000017443.000048/2026-97 | EW-2026-9419 | Gestão Financeira | Tecnologia | Carlos Lima | Planejada | Alta | 2026-10-19 04:00 | 60 | 52800 | 31680 | 149 | 60%
MARCO-2026-041 | Publicação de Edital de Seleção Discente - Ação 41 | 000017480.000048/2026-30 | EW-2026-9440 | Coordenação Pedagógica | Administrativo | Mariana Alves | Planejada | Média | 2026-11-25 04:00 | 20 | 56000 | 33600 | 160 | 60%
MARCO-2026-042 | Contratação de Docência Externa Especializada - Ação 42 | 000017517.000048/2026-53 | EW-2026-9461 | Gabinete Presidência | Ensino | Rafael Nunes | Planejada | Baixa | 2026-11-04 04:00 | 30 | 59200 | 35520 | 21 | 60%
MARCO-2026-043 | Homologação das Inscrições e Turmas - Ação 43 | 000017554.000048/2026-76 | EW-2026-9482 | Secretaria Escolar | Formação | João Pereira | Planejada | Alta | 2026-11-10 04:00 | 40 | 62400 | 37440 | 32 | 60%
MARCO-2026-044 | Fechamento do Módulo Avaliativo 1 no AVA - Ação 44 | 000017591.000048/2026-99 | EW-2026-9503 | Gestão Financeira | Tecnologia | Ana Souza | Planejada | Baixa | 2026-11-16 04:00 | 60 | 20600 | 12360 | 43 | 60%
MARCO-2026-045 | Emissão de Portaria de Conclusão de Curso - Ação 45 | 000017628.000048/2026-32 | EW-2026-9524 | Coordenação Pedagógica | Administrativo | Carlos Lima | Planejada | Média | 2026-12-22 04:00 | 20 | 23800 | 14280 | 54 | 60%
MARCO-2026-046 | Prestação de Contas Financeira e Liquidação - Ação 46 | 000017665.000048/2026-55 | EW-2026-9545 | Gabinete Presidência | Ensino | Mariana Alves | Planejada | Alta | 2026-12-01 04:00 | 30 | 27000 | 16200 | 65 | 60%
MARCO-2026-047 | Auditoria Regulatória de Conformidade ENFAM - Ação 47 | 000017702.000048/2026-78 | EW-2026-9566 | Secretaria Escolar | Formação | Rafael Nunes | Planejada | Média | 2026-12-07 04:00 | 40 | 30200 | 18120 | 76 | 60%
MARCO-2026-048 | Emissão e Registro de Certificados Digitais - Ação 48 | 000017739.000048/2026-11 | EW-2026-9587 | Gestão Financeira | Tecnologia | João Pereira | Planejada | Baixa | 2026-12-13 04:00 | 60 | 33400 | 20040 | 87 | 60%