## Cronograma_Prazos_SEI
CRONOGRAMA INSTITUCIONAL DE MARCOS E PRAZOS SEI 2026
Acompanhamento Temporal de Editais, Contratos, Avaliações e Auditorias · Gerado em 19/08/2026
ID_Evento | Descricao_Atividade | Tipo_Evento | Setor_Responsavel | Data_Limite | Data_Conclusao | Dias_Restantes | Status_Prazo | Impacto_Institucional | Numero_Processo_SEI | Observacoes_Operacionais
EVT-2026-01 | Publicação do Edital do Processo Seletivo de Pós-Graduação | Edital | Secretaria Acadêmica | 2026-01-15 | 2026-01-14 | 0 | Concluído | Crítico | 0012345.000048/2026-12 | Publicado no DJE edição 012/2026
EVT-2026-02 | Contratação dos Docentes da Oficina de Sentenças | Contrato | Coordenadoria Financeira | 2026-01-30 | 2026-01-28 | 0 | Concluído | Alto | 0012345.000072/2026-55 | Contrato assinado pelo Diretor-Geral
EVT-2026-03 | Lançamento de Notas do Módulo 1 da Pós-Graduação | Avaliação | Coordenação Pedagógica | 2026-04-15 |  | 12 | Em Andamento | Médio | 0012345.000048/2026-12 | Professores enviando notas pelo Moodle
EVT-2026-04 | Prestação de Contas do Simpósio de Direito Ambiental | Financeiro | Comissão Organizadora | 2026-09-10 |  | 150 | Pendente | Alto | 0012345.000144/2026-30 | Aguardando realização do evento
EVT-2026-05 | Emissão dos Certificados do Curso de Conciliação NUPEMEC | Certificação | Secretaria de Registros | 2026-06-15 |  | 70 | Pendente | Médio | 0012345.000189/2026-88 | Necessita frequência mínima de 75%
EVT-2026-06 | Auditoria de Conformidade Regulatória ENFAM | Auditoria | Gabinete da Direção | 2026-07-30 |  | 110 | Em Análise | Crítico | 0012345.000500/2026-01 | Dossiê pedagógico em consolidação
EVT-2026-07 | Fechamento da Folha de Pagamento de Instrutoria Março | Folha | Recursos Humanos | 2026-03-25 | 2026-03-24 | 0 | Concluído | Alto | 0012345.000340/2026-19 | Empenhos liquidados com sucesso
EVT-2026-08 | Abertura das Inscrições para o Seminário Novo CPC | Inscrições | Assessoria de Comunicação | 2026-10-01 |  | 180 | Planejado | Médio | 0012345.000412/2026-80 | Divulgação no portal e redes sociais
EVT-2026-09 | Relatório de Gestão Semestral à Presidência do TJRO | Relatório | Diretoria Geral | 2026-07-15 |  | 95 | Em Andamento | Crítico | 0012345.000620/2026-44 | Coleta de dados pelo Radar EMERON
EVT-2026-10 | Renovação das Licenças de Software Educacional Moodle | TI / Contratos | Divisão de Informática | 2026-05-01 |  | 25 | Urgente | Alto | 0012345.000103/2026-91 | Termo de Referência em análise jurídica